Редакция от 15 янв 2024

План Правительства РФ от 26.12.2023 № 21515-П45-ТГ

## План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года семьи

от 26 декабря 2023 года № 21515-П45-ТГ

**План  
основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года семьи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** |
| Наиболее значимые федеральные мероприятия | | | |
| 1. | Торжественное открытие Года семьи в рамках проведения Всероссийского семейного форума "Родные - Любимые" | I квартал 2024 года | Минтруд России,  федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  государственные корпорации, публичные акционерные общества, федеральные агентства, автономные некоммерческие организации, иные органы и организации, ответственные за проведение семейного форума "Родные - Любимые" |
| 2. | Чествование матерей, награжденных званием "Мать-героиня", семей, награжденных медалью и орденом "Родительская слава" | в течение 2024 года | Минтруд России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 3. | Всероссийский конкурс семей "Это у нас семейное":  - окружные полуфиналы  - финальный этап | в течение 2024 года  март - июнь  2024 года  июль 2024 года | Росмолодежь,  АНО "Россия - страна возможностей" |
| 4. | Всероссийский конкурс "Семья года" с награждением семей-победителей | октябрь - ноябрь 2024 года | Минтруд России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 5. | Региональные конкурсы "Семья года", отбор финалистов федерального этапа конкурса | март - октябрь 2024 года | Минтруд России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 6. | Форум многодетных семей "Многодетная Россия" | февраль - октябрь 2024 года | Минтруд России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  региональная общественная организация "Объединение многодетных семей г. Москвы" |
| 7. | Выпуск памятных монет и государственных знаков почтовой оплаты, посвященных Году семьи | в течение 2024 года | Банк России,  Минцифры России,  АО "Марка" |
| 8. | Торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности | июль 2024 года | Минкультуры России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 9. | Всероссийские мероприятия Дня семьи, любви и верности в г. Муроме Владимирской области | июль 2024 года | Фонд социально-культурных инициатив,  Правительство Владимирской области |
| 10. | Торжественные мероприятия ко Дню матери | ноябрь 2024 года | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Росмолодежь,  ФГБУ "Государственный музей спорта",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 11. | Торжественные мероприятия ко Дню отца | октябрь 2024 года | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Росмолодежь,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 12. | Торжественные мероприятия по чествованию многопоколенных семей ко Дню пожилого человека | октябрь 2024 года | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Росмолодежь,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 13. | Всероссийские акции по семейному волонтерству |  | Росмолодежь,  Ассоциация волонтерских центров |
| 14. | Общероссийский открытый урок "Роль семьи в жизни человека" в День знаний | сентябрь 2024 года | Минпросвещения России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 15. | Тематический всероссийский школьный выпускной | июнь - июль 2024 года | Минпросвещения России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 16. | Утверждение в субъектах Российской Федерации региональных планов мероприятий по проведению Года семьи | до 1 февраля 2024 года | Минтруд России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| Мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми | | | |
| 17. | Разработка стратегического документа в части демографической и семейной политики на период до 2030 года | в течение 2024 года | Минтруд России,  федеральные органы исполнительной власти |
| 18. | Проведение 8 федеральных форумов по выработке предложений в стратегический документ в части демографической и семейной политики на период до 2030 года | в течение 2024 года | Минтруд России,  федеральные органы исполнительной власти,  полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах |
| 19. | Всероссийская конференция "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам" | в течение 2024 года | Минтруд России,  полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе,  Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева |
| 20. | Проведение конференции по вопросам защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей | I полугодие 2024 | Минюст России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  представители юридического и научного сообщества |
| 21. | Установление на федеральном уровне правового статуса и основных социальных гарантий многодетной семьи | I квартал 2024 года | Минтруд России,  Минздрав России,  Минфин России |
| 22. | Разработка предложений по совершенствованию условий программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми | I квартал 2024 года | Минстрой России,  Минфин России,  Минтруд России,  АО "ДОМ.РФ" |
| 23. | Продление действия денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка, направленной на погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) с одновременным совершенствованием условий выплаты | I квартал 2024 года | Минфин России,  Минтруд России,  Минстрой России,  АО "ДОМ.РФ" |
| 24. | Комплекс мероприятий на базе образовательных организаций высшего образования, направленных на поддержку молодых студенческих семей, являющихся студентами, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры | в течение 2024 года | Минобрнауки России,  федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, образовательные организации высшего образования,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 25. | Популяризация лучших корпоративных практик поддержки работников с семейными обязанностями, молодых специалистов, планирующих рождение ребенка, профессиональных семейных династий | в течение 2024 года | Минтруд России,  Федерация независимых профсоюзов России,  Российский союз промышленников и предпринимателей |
| 26. | Подготовка и выпуск статистического сборника "Семья и дети в России" | 2024 г. | Общественная палата Российской Федерации,  Росстат |
| Мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми | | | |
| 27. | Проведение среди лиц репродуктивного возраста диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | в течение 2024 года | Минздрав России,  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  медицинские организации |
| 28. | Комплекс мероприятий по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в том числе в рамках деятельности кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам | в течение 2024 года | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  медицинские организации |
| 29. | Повышение эффективности экстракорпорального оплодотворения в медицинских организациях, обладающих опытом оказания такой медицинской помощи | в течение 2024 года | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  медицинские организации |
| 30. | Проведение конференции по вопросам охраны здоровья молодежи, молодых семей и семей с детьми | первое полугодие 2024 | Минздрав России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  представители медицинского сообщества |
| 31. | Организация цикла телепередач по вопросам охраны здоровья молодежи, молодых семей и семей с детьми | В течение 2024 года | Минздрав России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 32. | Подготовка информационных материалов по охране здоровья молодежи, молодых семей и семей с детьми, профилактике заболеваний, препятствующих нормальной беременности и их распространение с привлечением медицинских организаций | В течение 2024 года | Минздрав России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации,  медицинские организации |
| 33. | Организация в федеральных образовательных медицинских организациях "Дней открытых дверей" для молодежи, молодых семей и семей с детьми в целях формирования привлекательности профессии врача | В течение 2024 года | Минздрав России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  федеральные образовательные медицинские организации |
| Культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия | | | |
| 34. | Организация и проведение Всероссийского форума "Россия - Дом народов" | I квартал 2024 года | ФАДН России,  ФГБУ "Дом народов России" |
| 35. | Всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья - сильная Россия" | январь - октябрь 2024 года | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  региональная общественная организация "Объединение многодетных семей г. Москвы",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 36. | Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | I - II этапы - до 1 марта 2024 г.  III этап - до 20 марта 2024 года  IV этап - с 3 по 16 мая 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 37. | Всероссийская олимпиада "Олимпийская команда" в рамках Всероссийской большой олимпиады "Искусство - Технология - спорт" | I этап - с 1 по 31 марта 2024 года  II этап - до 30 апреля 2024 года  III этап - до 31 мая 2024 года  IV этап - сентябрь - октябрь 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" |
| 38. | Марафон "Я горжусь своей семьей" (с участием представителей спортивных династий) | 2 - 3 квартал 2024 года | Минпросвещения России,  Минспорт России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" |
| 39. | Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" (с участием представителей спортивных династий в торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований) | I этап - до 1 апреля 2024 года  II этап - до 15 мая 2024 года  III этап - до 15 мая 2024 года  IV этап - сентябрь 2024 года | Минпросвещения России,  Минспорт России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 40. | Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" с участием спортивных династий (с участием представителей спортивных династий в торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований) | I этап - до 1 апреля 2024 года  II этап - до 15 мая 2024 года  III этап - до 15 мая 2024 года  IV этап - сентябрь 2024 года | Минпросвещения России,  Минспорт России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 41. | Всероссийская акция "О спорт, ты - мир!" номинация "Семья - здоровье - спорт" | май 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 42. | Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд | III квартал 2024 года | Минспорт России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 43. | Разработка семейного квеста "Золотой знак ГТО" на базе постоянно действующей экспозиции | III - IV квартал 2024 года | ФГБУ "Государственный музей спорта" |
| 44. | Выставка "Папа, мама, я - счастливая семья" ко дню физкультурника | III квартал 2024 г. | ФГБУ "Государственный музей спорта" |
| 45. | Всероссийские летние сельские спортивные игры с участием семейных команд | III квартал 2024 года | Минспорт России |
| 46. | Всероссийская спартакиада среди трудящихся с участием семейных команд | III квартал 2024 года | Минспорт России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 47. | Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", семейный старт | I квартал 2024 года | Минспорт России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 48. | Всероссийский день бега "Кросс нации", семейный забег | III квартал 2024 года | Минспорт России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 49. | Семейные спортивные мероприятия в рамках декады спорта и здоровья | I квартал 2024 года | Минспорт России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 50. | Семейный конкурс национальных традиций | июнь - июль 2024 года | Минпросвещения России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 51. | Всероссийский Форум школьных и студенческих спортивных клубов. Фотовыставка "Активная дружная семья" | октябрь 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" |
| 52. | Проведение Всероссийского конкурса детского творчества "Моя семья" | в течение 2024 года | Минкультуры России,  Минпросвещения России |
| 53. | Всероссийский конкурс молодежных проектов на получение грантовой поддержки. Специальная номинация #родные\_любимые - проекты, направленные на сохранение семейных ценностей | в течение 2024 года | Росмолодежь |
| 54. | Всероссийский исследовательский конкурс "Семейная память" | в течение 2024 года | Росмолодежь,  ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 55. | 11-ый Всероссийский конкурс семейных исследований "Моя родословная" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  Национальная родительская ассоциация |
| 56. | Всероссийский конкурс сочинений. Темы семьи, семейных ценностей | в течение 2024 года | Минпросвещения России |
| 57. | Всероссийский фестиваль - конкурс "Национальные кухни России: Рецепты счастливой семьи" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  Роспотребнадзор,  ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" |
| 58. | Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов. Номинация "Семейный ансамбль "Связь поколений: любимые песни моей семьи" | январь - апрель 2024 г. | Минпросвещения России,  ФГБУК "Всероссийский центр художественного творчества и гуманитарных технологий" |
| 59. | Формирование туристических маршрутов "Семейный сельский туризм" | в течение 2024 года | Минсельхоз России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 60. | Проведение Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни - "Земля спорта", "Семейный этап" | в течение 2024 года | Минсельхоз России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 61. | Международный детский культурный форум | в течение 2024 года | Минкультуры России |
| 62. | Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России" | в течение 2024 года | Минкультуры России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 63. | Форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел "Вера.Надежда. Любовь" | в течение 2024 года | Минкультуры России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 64. | Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" | в течение 2024 года | Минкультуры России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| Мероприятия по укреплению ответственного родительства | | | |
| 65. | Всероссийское родительское собрание "Если дружно, если вместе. Здоровье ребенка в наших руках" | сентябрь 2024 года | Минпросвещения России,  Минздрав России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания",  Национальная родительская ассоциация, высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 66. | Проведение родительского лектория - "Школа физкультурного образования для родителей" | 1 раз в квартал 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" |
| 67. | Образовательная онлайн-программа "Академия родителей" в рамках проекта Знание.Академия | II квартал 2024 года | Росмолодежь,  Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" |
| 68. | Поэтапное внедрение в субъектах Российской Федерации программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  федеральные органы исполнительной власти,  Национальная родительская ассоциация,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 69. | VI Всероссийская научно-практическая конференция "Семья особого ребенка" | IV квартал 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики",  Национальная родительская ассоциация |
| 70. | Всероссийская неделя родительской компетентности | IV квартал 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики",  Национальная родительская ассоциация |
| 71. | Всероссийский проект "Открытые родительские собрания" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания",  Национальная родительская ассоциация |
| 72. | Просветительский проект "Родительский университет" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания" |
| 73. | 11-ое ежегодное Общероссийское родительское собрание | август 2024 года | Минпросвещения России,  Национальная родительская ассоциация |
| 74. | 9-я Всероссийская конференция по вопросам родительского просвещения и семейного воспитания "Школа одаренных родителей" | IV квартал 2024 года | Минпросвещения России,  Национальная родительская ассоциация |
| 75. | Формирование семейного сообщества в субъектах Российской Федерации в рамках проекта "Родные-любимые" | в течение 2024 года | Росмолодежь |
| 76. | Организации на базе центральных районных больниц (районных больниц) медицинских подразделений (кабинетов) по работе с женщинами и семьями, желающими иметь ребенка | в течение 2024 года | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
| 77. | Подготовка тестовых методик "Семейный аудит здоровьесбережения детей" для родителей по оценке здоровьесберегающего поведения семьи и их внедрение в практику | в течение 2024 года | Минздрав России,  ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
| Мероприятия по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей | | | |
| 78. | Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". Темы, посвященных семье, семейным ценностям и традициям | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 79. | Введение курса внеурочной деятельности "Семьеведение" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 80. | Культурно-просветительские программы для школьников | в течение 2024 года | Минкультуры России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 81. | Цикл мероприятий в рамках межведомственного культурно-просветительского проекта "Культура для школьников" | в течение 2024 года | Минкультуры России |
| 82. | Цикл мероприятий "Читаем всей семьей" на российских книжных фестивалях и ярмарках | в течение 2024 года | Минцифры России |
| 83. | Всероссийский тематический семейный кинопоказ в рамках проекта Знание.Кино | II - III квартал 2024 года | Росмолодежь,  Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" |
| 84. | Квиз-игра для семейных команд в рамках проекта Знание.Игра | в течение 2024 года | Росмолодежь,  Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" |
| 85. | Национальная Премия "Патриот-2024" | в течение 2024 года | Росмолодежь,  ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 86. | Панельная дискуссия "Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей" в рамках XII Петербургского международного юридического форума | июнь 2024 года | Минюст России |
| 87. | Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи | ноябрь 2024 года | Минюст России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации,  Федеральная нотариальная палата,  адвокатские и нотариальные палаты субъектов Российской Федерации |
| 88. | Всероссийский день правовой помощи детям | ноябрь 2024 года | Минюст России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Федеральная палата адвокатов Российской Федерации,  Федеральная нотариальная палата,  адвокатские и нотариальные палаты субъектов Российской Федерации |
| 89. | Проект "Моя семья - Россия" | в течение 2024 года | Минпросвещения России,  ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" |
| 90. | Открытие "Клубов молодых семей" на базе молодежных центров в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" | в течение 2024 года | Росмолодежь |
| 91. | Проведение тематических смен в организациях отдыха и оздоровления детей, посвященных Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей | июнь - август 2024 года | Минпросвещения России,  Росмолодежь,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 92. | Лекции на тему традиционных семейных ценностей в субъектах Российской Федерации в рамках проекта Знание.Лекторий | в течение 2024 года | Росмолодежь,  Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" |
| Информационно-коммуникационные мероприятия | | | |
| 93. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, ответственного родительства | в течение 2024 года | Автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты",  Минцифры России,  Минтруд России,  Минпросвещения России,  Минкультуры России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  АНО "ИРИ",  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 94. | Проведение информирования граждан по вопросам охраны репродуктивного здоровья и мотивирования к ведению здорового образа жизни | в течение 2024 года | Минздрав России |
| 95. | Социальная реклама о предоставляемых мерах поддержки семей при рождении детей | в течение 2024 года | АНО "Национальные приоритеты",  АО "ДОМ.РФ" |
| 96. | Цикл онлайн-мероприятий, посвященных межпоколенным отношениям в семье, преемственности семейных ценностей в семьях разных субъектов Российской Федерации | в течение 2024 года | Росмолодежь,  Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" |
| 97. | Создание тематического контента в рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, продвижения семейных ценностей, поддержки детства и материнства | 2024 - 2026 годы | Росмолодежь,  АНО "ИРИ",  Минтруд России |
| 98. | Поддержка производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории | 2024 - 2026 годы | Минкультуры России,  Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии |
| 99. | Информационная кампания о мерах государственной поддержки российских семей в жилищной сфере | 2 - 4 кварталы 2024 года | Минстрой России,  АО "ДОМ.РФ",  Минцифры России,  Минтруд России |
| 100. | Всероссийский ипотечный марафон 2024: свой дом для каждой семьи (серия прямых эфиров и лекций) | 4 квартал 2024 г. | АО "ДОМ.РФ",  Минфин России,  с участием Банка России |
| 101. | Проведение номинации "Семейные династии" в рамках Национальной премии - Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике "Моя Земля - Россия" - 2024 | в течение 2024 года | Минсельхоз России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 102. | Информационная кампания "Семейный бизнес за городом, истории успеха" | в течение 2024 года | Минсельхоз России,  высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 103. | Содействие государственным средствам массовой информации в освещении мероприятий, посвященных проведению Года семьи | в течение 2024 года | Минцифры России |
| 104. | Проведение отбора заявок от печатных и электронных средств массовой информации на субсидирование выпуска/производства, распространения и тиражирования социально значимых проектов, посвященных проведению в Российской Федерации Года семьи (при наличии заявок от заинтересованных организаций) | в течение 2024 года | Минцифры России,  Минтруд России |
| Показатели эффективности реализации мероприятий в рамках проведения в Российской Федерации Года семьи | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Сроки снятия данных по показателю | Ответственные исполнители |
| 1. | Обеспечено 150 млн просмотров позитивных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях на тему семьи, традиционных семейных ценностей | декабрь 2024 года | Минтруд России,  Минцифры России,  Минкультуры России,  Росмолодежь,  АНО "Национальные приоритеты",  АНО "Диалог",  АНО "ИРИ" |
| 2. | Сформирована поддержка в обществе крепкой семьи как наиболее важной ценности - не менее 80% поддерживают (на 1 декабря 2023 года - 68%) | ноябрь 2024 года | Минтруд России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Росмолодежь,  АНО "Национальные приоритеты" |

© Материал из Справочной системы «Образование»  
https://1obraz.ru  
Дата копирования: 04.03.2024